智慧能源管理平台 上线检查与回滚方案

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台 上线检查与回滚方案 |
| 系统名称 | 智慧能源管理平台 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 适用对象 | 上线指挥、实施/运维/DBA/测试/开发、客户方信息科 |
| 配套文档 | 05-01 部署实施方案、05-02 系统运维手册 |

本方案为上线当日操作依据，所有命令可直接照做；带 <...> 的占位符以现场密码信封为准。硬约束：生产编排 docker-compose-54.yml 只读使用、严禁修改；TDengine 3.3.6.13 按复杂口令/无 IF NOT EXISTS/不覆盖 root 口令/不加自定义 command 执行。

1 上线组织与职责

1.1 上线角色与 RACI

| 工作项 | 上线指挥 | 实施工程师 | 运维/DBA | 测试 | 开发支持 | 客户信息科 | 设备/IOT 方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗口与冻结决策 | A | C | C | I | I | R | I |
| 备份执行与核验 | A | C | R | I | C | C | I |
| 中间件健康检查 | I | R | C | I | C | I | I |
| 后端/前端部署 | A | R | C | I | C | I | I |
| 数据脚本执行 | A | C | R | I | C | I | I |
| 冒烟测试 | A | C | C | R | C | C | C |
| MQTT/回调联调 | A | R | I | C | C | I | R |
| 回退决策与执行 | A | R | R | C | C | C | I |
| 放量与观察 | A | R | R | C | C | C | I |
| 验收签字 | A | C | C | C | I | R | I |

（R=负责执行，A=批准/决策，C=被咨询配合，I=被告知）

1.2 上线时间窗

| 节点 | 时间（示例） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 变更冻结开始 | T 日 08:30 | 停止一切非本窗口变更 |
| 备份窗口 | 09:00–09:30 | 全量备份并验证可用性 |
| 部署窗口 | 09:30–11:30 | 中间件/后端/前端/配套 |
| 联调+冒烟 | 11:30–13:30（含午间） | MQTT 闭环、回调、冒烟集 |
| 放量 | 14:00 | 灰度观察 30 分钟后全量 |
| 回退决策时限 | 最晚 16:00 | 预留充足回退与验证时间 |
| 观察期 | 上线后 72 小时 | 值班+指标观察（见第 8 章） |

2 上线前检查清单（T-1 日完成，逐项打勾）

结果列填写：✅ 通过 / ❌ 不通过（须整改） / N/A 不涉及；任一高优先级 ❌ 未关闭不得上线。

2.1 资源与环境

| # | 检查项 | 命令/方法 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU/内存/磁盘 | nproc；free -h；df -h | ≥ 4C8G；数据盘 ≥ 200G 且余量 > 30% |  |
| 2 | 操作系统与时区 | cat /etc/os-release；timedatectl | 受支持 OS；Asia/Shanghai；chronyd active |  |
| 3 | Docker/Compose | docker version；docker compose version | Docker 24+、Compose v2 |  |
| 4 | JDK | java -version | JDK 1.8；若 JDK17 则 10 项 –add-opens 已写入启动脚本 |  |
| 5 | Node/构建机 | node -v；npm -v | Node 16/18/20；构建机可访问 npm 源或已用镜像构建 |  |
| 6 | 部署目录权限 | ls -ld /opt/inpsur-ems /data/ems /data/backup | ems 用户可读写 |  |
| 7 | 文件句柄/内核 | ulimit -n | ≥ 65535 |  |

2.2 制品与配置项核对

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 后端 jar/镜像 | jar 名 inpsur-ems-admin.jar（V4.6.0，MD5 与发布单一致）或镜像 inpsur-ems/backend:<tag> 已就位 |  |
| 9 | 前端 dist/镜像 | dist/（build:prod 产物）或 inpsur-ems/frontend:<tag>；版本时间戳正确 |  |
| 10 | 配套镜像 | xxl-job:4.6.0、monitor:4.6.0 就位 |  |
| 11 | profile | 启动参数 --spring.profiles.active=prod（容器为 SPRING_PROFILES_ACTIVE=docker） |  |
| 12 | 端口/上下文 | --server.port=8088、--server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems |  |
| 13 | td 开关 | 不启用 TDengine 时 td.enabled=false 显式配置；启用时连接串/energy 账号就绪 |  |
| 14 | 数据源 | MySQL URL/账号/口令、库 autoee_ems；Hikari 参数；utf8mb4 |  |
| 15 | Redis | host/port/db13/密码一致 |  |
| 16 | RabbitMQ | host、ems_mq/rabbitmq 账号、vhost=admin_vhost |  |
| 17 | MQTT | mqtt.host=tcp://<IP>:1883、账号、clientId 唯一 |  |
| 18 | 医院回调 | auth-token、sign-enabled/sign-secret、ip-whitelist 与 IOT 方书面确认一致 |  |
| 19 | p6spy/日志 | p6spy=false；生产日志级别 info/warn |  |
| 20 | 54 脚本完整性 | docker-compose-54.yml 与基线一致（未被修改） |  |

2.3 数据库脚本与备份

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 脚本齐套 | .dev/dumps/ems_full.sql、docker/mysql/init.sql、hospital_init.sql、hospital_menu.sql(+m2/m3/m4)、hospital_role_dashboard.sql、hospital_alarm.sql、hospital_init_tdengine.sql（启用时） |  |
| 22 | 执行顺序单 | 已按 ems_full → init → hospital 表 → 菜单 → 角色/告警 排序并评审 |  |
| 23 | 反向脚本 | 每个变更脚本对应 DROP/DELETE 反向脚本或明确标注“仅加性无需回退” |  |
| 24 | 升级前全量备份 | mysqldump 文件已生成、gzip -t 通过、异机拷贝完成 |  |
| 25 | binlog | log_bin=ON、binlog_format=ROW，位点已记录 |  |
| 26 | XXL-Job 库 | xxl_job 库表已初始化 |  |

2.4 菜单/权限/字典

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 医院菜单 | SELECT ... FROM sys_menu WHERE menu_id BETWEEN 1979000000000000001 AND 1979000000000000100 记录齐全、中文无乱码 |  |
| 28 | 角色授权 | admin 全菜单；业务角色按矩阵分配 |  |
| 29 | 字典数据 | 设备类型、报警级别等字典与业务一致 |  |
| 30 | 登录管理员 | admin 可登录（密码信封为准，默认 123456 须改） |  |

2.5 默认口令、证书与安全

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | MySQL root/123456 | 已改强口令或限制来源；应用使用专用账号 |  |
| 32 | Redis | 生产 requirepass 已设置（非 difyai123456 默认传播）并同步 |  |
| 33 | RabbitMQ guest | 远程未使用 guest；业务账号独立 |  |
| 34 | EMQX | Dashboard admin/public 已改密；设备账号已建；匿名接入关闭 |  |
| 35 | TDengine | root/energy 口令符合复杂度（3.3.6.13 必须大小写+数字/特殊） |  |
| 36 | XXL-Job token | accessToken 不再是 default_token；调度中心/执行器一致 |  |
| 37 | Spring Boot Admin | admin/inpsur123 已改密 |  |
| 38 | 平台 admin | admin/123456 已改密；hospital.iot.auth-token 已更换 |  |
| 39 | HTTPS 证书 | 证书与域名匹配、有效期 > 30 天、中间证书完整（启用时） |  |

2.6 端口连通性与中间件健康

| # | 检查项 | 命令 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 安全组/防火墙 | 80/443、1883（设备网段）、运维端口按白名单 | 与端口规划一致，不多放 |  |
| 41 | 80/443 | 浏览器/curl 访问 Nginx | 200/301 |  |
| 42 | 8088（或宿主1088） | curl -s http://<IP>:8088/autoee-iot-ems/actuator/health | {"status":"UP"} |  |
| 43 | MySQL 3306 | nc -vz <IP> 3306；应用账号登录 | 仅应用/运维网段可达 |  |
| 44 | Redis 6379 | redis-cli -h <IP> -a <pwd> ping | PONG |  |
| 45 | RabbitMQ 5672/15672 | AMQP 登录、管理台打开 | 队列/Exchange 正常 |  |
| 46 | EMQX 1883/18083 | MQTT 客户端连接、Dashboard 登录 | 连接成功、Dashboard 可查 |  |
| 47 | TDengine 6030/6041 | taos 连接；curl -u user:pwd http://<IP>:6041/rest/sql -d 'show databases' | 返回 energy（启用时） |  |
| 48 | 容器健康 | docker compose ps | 全部 healthy |  |

2.7 MQTT 主题、回调与配套

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | EMQX 认证/授权 | 内置 DB 认证启用；设备/服务账号主题权限正确（electric/#、water/#、electric/all 等） |  |
| 50 | simulator 配置 | config.yaml host/账号/主题正确，可发可收 |  |
| 51 | 回调地址 | http://<域名或IP>/autoee-iot-ems/hospital/callback/data 已提供 IOT 方 |  |
| 52 | 回调白名单/签名 | IOT 出口 IP 入白名单；签名密钥与算法 hex(HMAC_SHA256(secret, timestamp+“”+msgId)) 双端一致 |  |
| 53 | XXL-Job | 调度中心可登录、执行器在线、关键任务配置且 token 一致 |  |
| 54 | Spring Boot Admin | 后端实例已注册、JVM/health 可见 |  |
| 55 | 日志与时区 | 后端/Nginx/容器日志路径可写；各组件 date 为 CST；logrotate 生效 |  |
| 56 | 监控告警 | 第 05-02 第 6 章阈值与通知人已配置，制造一条测试告警可触达 |  |
| 57 | 回滚包就绪 | 旧 jar/旧镜像 tag/dist.bak/备份/反向脚本齐备并标注位置 |  |

检查结论：□ 全部通过，准予上线　□ 存在遗留项（编号：____，风险接受人签字：____）　□ 不予上线

3 上线实施步骤（含命令与负责人）

3.1 冻结与备份（DBA/运维）

# 1) 记录当前位点与版本
docker exec inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> -e "SHOW MASTER STATUS;"
docker exec inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> -e "SELECT VERSION();"
docker images | grep inpsur-ems
# 2) 全量备份
mkdir -p /data/backup/preonline
docker exec inpsur-ems-mysql mysqldump -uroot -p<pwd> \
  --single-transaction --routines --triggers --events \
  --default-character-set=utf8mb4 --set-gtid-purged=OFF autoee_ems \
  | gzip > /data/backup/preonline/autoee_ems_$(date +%F_%H%M).sql.gz
gzip -t /data/backup/preonline/autoee_ems_*.sql.gz && echo BACKUP_OK
# 3) 配置与卷备份（54 脚本只读，备份应用配置/日志目录）
tar czf /data/backup/preonline/conf_$(date +%F_%H%M).tar.gz \
  /opt/inpsur-ems/backend/application-override.yml /opt/inpsur-ems/nginx 2>/dev/null || true

负责人：DBA（备份）、实施（配置/制品）、指挥（确认冻结）。

3.2 部署中间件（实施）

cd <compose 目录>
docker compose up -d
docker compose ps          # 等全部 healthy（约 1~3 分钟）

现网 54（只读使用该文件）：

docker compose -f docker-compose-54.yml up -d
docker compose -f docker-compose-54.yml ps

3.3 执行数据脚本（DBA，按顺序，逐条核对输出）

docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 \
  < .dev/dumps/ems_full.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < docker/mysql/init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < 数据库脚本/hospital_init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < 数据库脚本/hospital_menu.sql
# 按版本继续：hospital_menu_m2.sql → m3 → m4；hospital_role_dashboard.sql；hospital_alarm.sql
# 启用 TDengine 时：
docker exec -i inpsur-ems-tdengine taos -u root -p<pwd> < 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql

每步执行后跑校验 SQL（表清单、菜单数、字符集），发现异常立即停止、定位，不带病继续。

3.4 部署后端（实施，一人操作一人复核）

裸机：

cp /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar.bak
# 上传新 jar 到 /opt/inpsur-ems/backend/
systemctl restart inpsur-ems
sleep 20
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health

容器（54，脚本勿改；更新镜像后强制重建容器）：

docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml ps inpsur-ems-backend
curl -s http://localhost:1088/autoee-iot-ems/actuator/health

JDK 17 环境必须带 10 项 –add-opens（java.lang、reflect、math、util、concurrent、net、io、nio、sun.nio.ch、sun.security.ssl），见 05-01 第 7.2 节。

3.5 部署前端（实施）

裸机 Nginx：

mv /opt/inpsur-ems/frontend/dist /opt/inpsur-ems/frontend/dist.bak.$(date +%H%M)
mkdir -p /opt/inpsur-ems/frontend/dist && tar xzf dist.tar.gz -C /opt/inpsur-ems/frontend/dist
nginx -t && systemctl reload nginx

容器：

docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-frontend
curl -I http://localhost:3080/

3.6 配套组件（实施）

docker compose -f docker-compose-54.yml up -d inpsur-ems-xxl-job inpsur-ems-monitor
curl -s http://localhost:9110/xxl-job-admin/actuator/health
# 登录调度中心确认执行器 xxl-job-executor 在线；Monitor 确认后端实例注册

3.7 冒烟与放量（测试 + 实施 + 设备/IOT 方）

- 执行第 4 章冒烟用例集，全部通过；

- 灰度：Nginx 新后端权重 10% 观察 15 分钟 → 50% 观察 15 分钟 → 100%；或按院区/设备分批；

- 放量后观察队列、设备在线、接口 RT、错误日志 30 分钟；

- 指挥宣布上线完成，解除冻结，进入 72 小时观察期。

4 冒烟测试用例集

每条记录实际结果与证据（截图/日志/SQL）；P0 用例任一失败即触发回退评估。

| 编号 | 级别 | 用例 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM-01 | P0 | 用户登录 | 浏览器 http:///，admin 登录（已改密） | 登录成功进入首页，无 500/白屏 |
| SM-02 | P0 | 首页加载 | 查看首页图表、菜单树、中英文切换 | 组件渲染完整，中/英（及其他语言包）文案正常 |
| SM-03 | P0 | 设备列表 | 打开设备管理/医院设备列表，翻页、查询 | 列表加载 200，数据与库一致，无缺表 500 |
| SM-04 | P0 | MQTT 数据闭环 | simulator 发一条 electric/voltage（或真实设备上报） | 1 分钟内：EMQX 计数+1 → 后端日志收到 → MySQL 落库（启用 TDengine 时超表新增）→ 监测页展示新点且设备在线 |
| SM-05 | P0 | 医院回调 200 | curl -X POST http://<IP>/autoee-iot-ems/hospital/callback/data -H "X-IOT-Token: <token>" -H "Content-Type: application/json" -d '{"msgId":"SMOKE-001","deviceCode":"TEST-01","dataPoints":[]}'；再请 IOT 方真实推送 1 条 | 返回 200 且 data=OK；错误 token/非白名单 IP 被拒；回调日志可查 |
| SM-06 | P1 | 触发报警 | 用超限数据点/测试设备触发一条报警规则 | 报警生成、列表可见、状态流转正确 |
| SM-07 | P1 | 报表导出 | 选择时间范围导出报表（Excel） | 文件下载成功可打开，temp 目录无残留报错 |
| SM-08 | P1 | 大屏 | 打开监控大屏/医院首页看板 | 图表实时刷新，无接口报错 |
| SM-09 | P1 | 国际化 | 中文 ↔ English 切换后抽查 5 个页面 | 文案切换完整，无菜单乱码 |
| SM-10 | P2 | 调度任务 | XXL-Job 手动触发一次任务 | 调度成功、执行日志正常 |
| SM-11 | P2 | 监控页 | 打开服务监控/缓存监控/在线用户 | JVM/Redis 信息展示正常 |
| SM-12 | P2 | 权限验证 | 非授权角色访问受限菜单/接口 | 菜单不可见，接口 403/未授权 |
| SM-13 | P2 | 断链恢复 | 短暂停止 simulator 后恢复 | 恢复后数据续传，设备离线/在线状态按 30 分钟阈值正确翻转 |

闭环数据核对 SQL：

-- MySQL（按实际表名调整，示例医院设备数据）
SELECT * FROM hospital_device_data ORDER BY create_time DESC LIMIT 5;
-- TDengine
-- taos> SELECT * FROM energy.hospital_device_data ORDER BY ts DESC LIMIT 5;

5 回滚触发条件与决策分级

5.1 触发条件（满足任一即进入回滚评估）

- 冒烟 P0 用例失败且 30 分钟内无法修复；

- 后端 health 非 UP、持续重启、或出现大面积 500（错误率 > 5%）；

- MQTT 主链路中断、设备数据大面积不入账（在线数骤降 > 30%）；

- 医院 IOT 回调持续失败、影响对端业务；

- 数据库脚本执行失败导致核心表结构/数据损坏且无法快速修正；

- 服务器资源耗尽（磁盘满、OOM）导致服务不可用；

- 出现数据错乱、误删数据等数据安全事件；

- 客户业务方要求停止放量。

5.2 决策分级

| 等级 | 情形 | 决策人 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 局部回退 | 单组件/单节点异常，摘流重启可恢复 | 实施负责人 | 摘该节点/重启，继续观察，不整体回退 |
| L2 版本回退 | 新版本功能性故障，旧版本确认可用 | 上线指挥（客户确认） | 执行第 6 章应用回滚（前端/后端），数据库原则不动 |
| L3 数据回退 | 脚本破坏数据/错误数据已扩散 | 上线指挥 + DBA + 开发 | 备份恢复/PITR + 消息补偿（第 6.3、7 章） |
| L4 灾难恢复 | 主机/存储级故障 | 应急小组 | 启用备用节点，按灾难恢复预案重建 |

回退决策时限：不晚于窗口结束前 60 分钟；一旦决定回退，20 分钟内完成应用层回退并恢复业务，数据层处置并行推进。

6 回滚步骤

6.1 后端回滚

裸机 jar：

# Nginx 先摘流（权重置 0），等待存量请求结束
systemctl stop inpsur-ems
cp /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar.bak /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar
# 确认启动脚本/覆盖配置为旧版本兼容值（profile/td 开关）
systemctl start inpsur-ems
sleep 20
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health

容器（54 脚本不改，用旧 tag/旧镜像）：

# 若编排固定 latest：重新打回旧镜像 tag
docker tag inpsur-ems/backend:<旧版本tag> inpsur-ems/backend:latest
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-backend
docker image inspect inpsur-ems/backend:latest   # 确认镜像 ID 为旧版本
curl -s http://localhost:1088/autoee-iot-ems/actuator/health

6.2 前端回滚

# 裸机
rm -rf /opt/inpsur-ems/frontend/dist
mv /opt/inpsur-ems/frontend/dist.bak.<时间戳> /opt/inpsur-ems/frontend/dist
nginx -t && systemctl reload nginx
# 容器
docker tag inpsur-ems/frontend:<旧版本tag> inpsur-ems/frontend:latest
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-frontend
# 通知用户强刷/Ctrl+F5（旧 index.html 可能被浏览器缓存，静态资源文件名带 hash 不冲突）

6.3 数据库回滚

- 加性脚本（本项目医院系列均为 CREATE TABLE IF NOT EXISTS/菜单 INSERT 加性）：旧版本对新表/新菜单无引用，应用回滚后通常无需回退结构；确需移除新菜单时执行预先评审的反向 DELETE（按 menu_id 段 1979000000000000001 段精确删除），表可保留不删，避免风险；

- 破坏性/数据修改类脚本：

  - 优先在窗口内用预演通过的反向脚本修复；

  - 无法反向修复时，在独立临时库恢复 T 日 09:00 全量备份 → 应用 binlog 重放到故障前位点 → 核对后将受影响表导出合并回生产（单表可 RENAME TABLE 切换）；

  - 全库恢复为最后手段：停应用 → 恢复全量 → 追平 binlog → 启动旧版本；

- 全程禁止在生产直接做无备份的 DROP/TRUNCATE；所有 SQL 双人复核。

6.4 中间件回滚

- 中间件本次原则上只加账号不改结构：新增的 vhost/账号/主题规则保留不影响旧版；确认有影响的按操作记录反向删除（rabbitmqctl delete_user/vhost、EMQX 禁用规则）；

- 镜像升级失败：停新容器 → docker compose up -d 用原镜像 tag 重建；卷不删除；

- TDengine：应用回滚后把 td.enabled=false 即可完全旁路；库内数据保留不动（时序追加型，无需回退）。

6.5 回滚验证

| 验证项 | 标准 |
| --- | --- |
| 后端 health | UP，启动日志无 ERROR |
| 前端 | 登录/首页/设备列表正常，版本为旧版 |
| MQTT 闭环 | 一条测试数据到库到页面 |
| 回调 | IOT 方推送 200 |
| 队列 | RabbitMQ 无异常堆积，消费者在线 |
| XXL-Job | 执行器在线、任务恢复调度 |
| 数据 | 核对关键表记录数与回滚前备份一致/符合预期 |

回滚完成后由指挥宣布恢复服务，留存全部时间线，24 小时内召开复盘会，问题修复后重新走上线流程。

7 数据回滚与消息补偿特别说明

7.1 TDengine

- 时序数据只追加、按 KEEP 自动过期，不做数据回退；应用层回滚后关闭 td 数据源（td.enabled=false）即与旧版完全兼容；

- 若新版本写入过错误数据点：用时间范围+TAG 条件精准删除（DELETE FROM energy.hospital_device_data WHERE ...），删除前先 SELECT COUNT(*) 圈定并记录；禁止删库删表。

7.2 MySQL

- 回滚窗口内停止消费/写入（后端停服）后再做数据修复，避免边恢复边写；

- 业务主键为雪花 ID，恢复合并时不得重置自增序列；

- 菜单/配置类误数据按主键精确 DELETE/UPDATE，先 SELECT 后写，事务内执行并留存语句；

- binlog 恢复操作在临时库完成校验后才允许作用于生产。

7.3 RabbitMQ 消息补偿

- 不清理队列：回滚期间消息继续堆积在 hospital.device.data.queue 等队列，旧版消费者启动后自动续消费；回滚前确认队列无消息 TTL/死信丢弃策略会丢消息；

- 重复消费处理：回滚/重投可能造成重复，消费侧按 msgId/设备时间点幂等；无幂等保证的，导出堆积消息与库内记录按 msgId 对账去重；

- 死信/失败消息：从死信队列导出，人工或脚本修正后重投，重投脚本须经开发评审，先灰度 10 条；

- IOT 回调补偿：与 IOT 方约定失败重试窗口，回滚后请对方按 msgId 重推失败时段数据；平台回调日志（HospitalCallbackLog）列出非 200 清单作为补偿依据；

- MQTT 补偿：MQTT 无持久离线保证的消息不补发——以 MySQL/TDengine 中最后一条数据时间为准，协调设备侧补报该时段数据，或由 simulator/补数脚本按分钟粒度补采。

8 应急联系人与预案

| 角色 | 姓名 | 电话 | 备份联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线指挥 |  |  |  |
| 实施负责人 |  |  |  |
| 运维/DBA |  |  |  |
| 开发值班 |  |  |  |
| 客户信息科 |  |  |  |
| 网络/安全组 |  |  |  |
| 设备/IOT 平台方 |  |  |  |
| 云/机房支持 |  |  |  |

预案要点：

- 全站不可用：先回滚（L2）保业务，再排查；同步客户公告口径；

- 数据库故障：应用可先降级（停消费、保查询），DBA 按备份/binlog 恢复；

- 网络安全事件（异常连接/数据外传嫌疑）：防火墙下线非必要端口、封禁源 IP、保留日志、上报客户安全负责人；

- 磁盘满：按运维手册 9.10 紧急清理，优先保 MySQL/消息数据卷；

- 所有应急操作通过指挥统一口令执行，禁止单人擅自做删除类操作。

9 上线后 72 小时观察期

9.1 值班安排

| 时段 | 值班 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| D 日（上线日）放量后 4 小时 | 实施+运维+开发全员在线 | 全指标盯守、即时处置 |
| D+1（首个工作日）业务高峰 | 实施+运维在岗，开发待命 | 登录/查询/设备接入高峰表现 |
| D+2 | 运维在岗 | 队列消费、定时任务、备份首次成功 |
| D+3 | 运维在岗 | 输出观察期报告，转常态运维 |

9.2 观察指标与记录（每 2 小时一次，高峰每小时）

| 指标 | 采集方式 | 基线/阈值 |
| --- | --- | --- |
| 后端 health/错误率 | actuator、Nginx 5xx 统计 | UP；5xx < 0.5% |
| 接口 RT | Nginx/监控 | P95 不高于上线前 120% |
| JVM | Spring Boot Admin | 堆 < 75%、无频繁 Full GC |
| MySQL | 连接数、慢查询、CPU | 连接 < 80%、新增慢 SQL 记录跟踪 |
| Redis | 命中率、内存、evicted_keys | 命中率 > 90%、无淘汰激增 |
| RabbitMQ | 队列堆积、消费速率 | 无持续堆积、无死信增长 |
| EMQX | 设备在线数、消息速率 | 与设备实际上线规模吻合 |
| TDengine（启用） | 写入速率、最新点时间 | 最新点延迟 < 5 分钟 |
| 回调 | 成功率、非 200 清单 | 成功率 > 99% |
| XXL-Job | 任务成功/失败 | 无连续失败 |
| 主机 | CPU/内存/磁盘 | 磁盘日增量纳入容量预测 |
| 备份 | 观察期内首次全量备份 | 文件可用、异机副本存在 |

观察期结束条件：72 小时内无 P1/P2 遗留问题、备份成功、客户确认 → 输出《上线观察报告》并签署最终验收。

10 验收签字表

| 验收项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上线前检查清单（57 项） | □ 全通过 |  |
| 冒烟用例（13 条） | □ 全通过 |  |
| MQTT 数据闭环 | □ 通过 |  |
| IOT 回调链路 | □ 通过 |  |
| 安全加固/默认口令 | □ 完成 |  |
| 备份与恢复预案 | □ 就绪 |  |
| 监控告警 | □ 生效 |  |
| 72 小时观察 | □ 无遗留 P1/P2 |  |

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线指挥 |  |  |  |
| 实施负责人 |  |  |  |
| 运维/DBA |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |
| 客户方负责人（信息科） |  |  |  |

附：参考资料

- 05-01 部署实施方案

- 05-02 系统运维手册

- 打包部署常见问题

- TDengine 手动初始化操作手册

- 20260911_EMS与shared-infra整合部署说明

- 根目录升级专项：54-UPGRADE-INSTRUCTIONS.md、docker-compose-54-upgrade-plan.md、upgrade-54.sh、verify-upgrade-54.sh